## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表 （第十九批 2024年5月28日）
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3HN202405270095 | 白岩湾、雷公冲、河道等生态环境修复尾矿治理未做到位就停工了，废渣对百姓的影响很大。 | 湘西州 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、雷公冲生态环境修复尾矿治理未做到位就停工了属实。雷公冲尾矿库除覆土外其他工程按时序推进，因缺土方暂时停工。 2、白岩湾生态环境修复尾矿治理未做到位就停工了不属实，该治理项目已完成截水沟开挖完成500m，滩面覆土42300m³，滩面平整调坡完成68000m²，施工便道完成1180m。正在进行覆土闭库作业，因需要大量土石，于2023年12月向林业部门提出临时使用林地取土申请，但因取土点不符合林业要求，多次修改尚未取得批复。为加快施工进度，经县政府与部分工程企业协商，已于4月开始将相关工程剩余土方用于白岩湾尾矿库覆土，该项目治理正在有序推进。 3、河道生态环境修复尾矿治理未做到位就停工了不属实。花垣河兄弟河区域生态环境系统整治项目两溪治理工程初步方案设计已于2024年3月21日报住建、水利、生环、自然资源等相关部门审查，市政华北院（设计院）已于2024年5月20日提供初步设计图纸电子版。近期已完成项目内部图纸审查工作并组织施工单位现场勘察，目前正在进行初步设计调整。该项目尚未开工建设，不存在停工。 4、废渣对百姓的影响很大不属实，目前堆存废渣的白岩湾、雷公冲尾矿库安全环境稳定，尾矿渣未对周边造成不良影响，正在按设计方案实施闭库工程，可以确保闭库后尾矿库的长久安全。 | 部分属实 | 取得临时使用林地取土手续的批复，恢复雷公冲尾矿库施工 | 处理情况： 2024年5月28日，县委县政府深入白岩湾尾矿库、雷公冲尾矿库现场督导整改工作。要求相关责任单位尽快取得湘西州林业局临时使用林地取土批复，恢复取土作业，加快项目施工。 整改情况： 已向湘西州林业局提出临时使用林地取土申请。湘西州林业局已经通过资料审核，正在依程序审批，取得临时使用林地批复后，将马上开展取土工作和项目覆土闭库。 | 阶段性办结 | 无
2 | X3HN202405270022 | 湘西州保靖县阳朝乡溪州村进村路口处（阳朝乡往古丈县方向，加油站附近）存在挖山毁林现象。 | 湘西州 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题不属实。 经实地核查及查阅相关资料，湖南建投砂石产业保靖有限公司自初始发证以来，一直未开采生产，目前正在建设生产区及附属设施，保靖县自然资源局对群众举报的地块及该公司建设用地区域进行复核测绘，结合测绘图矢量数据与经批准的农用地转用范围套合认定，该公司矿山生产区及附属设施建设在用地批复范围内。经保靖县林业局现场核实，湖南建投砂石产业保靖有限公司林木采伐办理了相关手续，未超出批准范围，属于正常建设活动区域，并非挖山毁林。 | 不属实 | 做好群众沟通解释工作，加强日常巡查监管。 | 处理情况：无 整改情况：无 | 已办结 | 无
3 | X3HN202405270004 | 吉首市政府在乾州街道西门口村修建的活牛交易市场距一类水源保护区湾溪河仅几米，距村民聚居地仅50米，污水直排导致湾溪河被污染，噪音、臭气污染严重干扰了居民正常生活。 | 湘西州 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、活牛交易市场距一类水源保护区湾溪河仅几米不属实。湾溪河由北向南半环绕流经大湘西活牛交易市场，距市场边界5至10米，该河流未纳入水环境功能区划定。 2、距村民聚居地仅50米不属实。该市场最近的村民聚居地位于市场以北242米处，周边其他区域无村民居住。 3、污水直排湾溪河不属实。该市场生产废水主要为冲洗栏舍及地面废水，其配套建设有日处理量45立方米污水处理站一座（未进行建设项目环境影响登记表备案），生产废水经收集处理后排入城市污水管网。 4、湾溪河被污染，噪音、臭气污染严重干扰了居民生活问题，因涉及污染物种类较多和受牛市交易时间影响，待进一步监测后根据结果进行处置。 | 部分属实 | 根据监测结果处置到位。 | 处理情况： 1、湘西自治州生态环境局吉首分局已于5月31日就吉首富华扶贫开发投资有限责任公司未对交易市场污水处理站项目进行环境影响登记表备案立案调查，并于6月1日下达了责令改正违法行为决定书。 2、委托第三方有资质公司对湾溪河、噪音、臭气开展采样监测。 整改情况： 已于5月31日在该市场冲洗栏舍以及污水处理站正常运行排水的情况下，对其入城市污水管网废水以及湾溪河市场上下游河水进行了采样监测，结果均未超标。计划于最近一期牛市交易日（2024年6月3日）对该市场噪声、臭气进行采样监测，后续逢降雨时对其雨水排放口水质情况进行采样监测。 | 未办结 | 无